## Hoja1
MATRIZ CRONOGRAMA - RIESGO
CRONOGRAMA | MESES | [10 empty] | RIESGO
ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | CAUSA | FECHA DE INICIO RIESGO | FECHA FIN RIESGO | ACCIÓN
Análisis de muestras de aguas | x | x | x | x | [7 empty] | Retraso en la importación o proceso de compra | Mes 1 y 2 por requerimiento de equipo | equipos disponibles para el investigador | suspensión del proyecto mientras lleguen los equipos
Análisis de muestras de aguas |  |  |  | x | x | [6 empty] | Retraso en la importación o proceso de compra | Mes 4 y 5 por requerimiento de equipo | equipos disponibles para el investigador | solicitud de compras en el primer mes del proyecto.
EJEMPLO