## formato_202512_f10a_cdm
(C) Modalidad De La Auditoria | (C) Vigencia De La Auditoria | (F) Fecha De Suscripción | (N) Número Consecutivo Del Hallazgo | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa Del Hallazgo | (C) Acción Correctiva | (C) Metas Descripción | (C) Metas Unidad De Medida | (D) Metas Cantidad Unidad De Medida | (F) Fecha De Iniciación Metas | (F) Fecha De Terminación Metas | (C) Área Responsable | (J) Avance Ejecución Meta
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-1 | Falta de instrumentos de evaluación para medir el impacto de los proyectos: La universidad de los Llanos no dispone de instrumentos de evaluación para medir el impacto de la inversión en los proyectos de investigación ni el impacto de las líneas de investigación por facultad Si bien es cierto que la Universidad de los Llanos a través de la RS No 007 de 2022 aprobó el plan de acción institucional y en este se define una cantidad esperada no se logra determinar asociación de metas de resultado y producto | El formato de seguimiento contempla solamente la medición de las metas asociadas al proyecto | Modificar el instrumento para la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión de la Universidad de tal manera que se incluyan formulación de indicadores de resultado y medición del impacto respectivamente | Tres instrumentos modificados | Instrumentos modificados | 3 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-2 | Incumplimiento al cronograma establecido en los proyectos VIAC 03 0511 2021 FCS 02 1211 2021 plan 07 2810 2020 SIST 01 0911 2021: Se evidencia varios proyectos de inversión articulados en un solo contrato tal es el caso del contrato 733 de 2022 cuyo objeto es Adquisición e instalación de equipos tecnológicos para el desarrollo de los proyectos y equipos para el mejoramiento de las porterías de acceso peatonal y vehicular de los campus Barcelona y San Antonio en donde el proyecto ha sido actualizado en virtud del articulo 5 de la RS No 052 de 2021 en donde autoriza al señor Rector para realizar los trámites de actualización a los proyectos en que se requiera año a año de una meta valorada en uno (1) para el final del proyecto Si bien es cierto que cada proyecto cuenta con su perfil así como el desarrollo del proceso de direccionamientoa estratégico solo evidencia incumplimiento al cronograma establecido en el proyecto hecho que impide analizar el impacto del mismo en virtud del AS No 004 de 2017 solo se analizaría el desarrollo del objeto contractual | Desconocimiento de los cronogramas de los proyectos de inversión | Capacitación a proponentes responsables y demás personal involucrado en la ejecución de los proyectos de inversión | Brindar capacitación al personal involucrado en la ejecución de los proyectos de inversión | Capacitaciones realizadas | 2 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-3 | Deficiencias en la planeación y ejecución del contrato de Consultoría No 1228 de 2022 La Universidad de los Llanos suscribió el contratoa de consultoría No 1228 de 2022 cuyo objeto es "Estudios técnicos y diseños del urbanismo del campus Barcelona de la Universidad de los Llanos ficha BPUNI PLAN 02 2507 2022" el cual según informe del supervisor del 09 de mayo de 2023 se indica que el contrato cuenta con un avance financiero del 30% (169461917) correspondiente al primer pago parcial No 1618 del 16 de marzo de 2023 y comprobante de egreso No 79746 del 17 de marzo de 2023 Sin embargo se evidencia que el contrato se encuentra suspendido según acta de ampliación No 2 de la suspensión No 1 del 30 de agosto de 2023 con posible fecha de reinicio el 30 de octubre de 2023 Lo anterior a que la Universidad de los LLanos no tuvo en cuenta en los estudios previos que el permiso ambiental de vertimiento de agua residual doméstica fue expedido en el año 2018 con una vigencia de 5 años es decir hasta mayo de 2023 por lo que a la fecha está en trámite de renovación | En el momento de contratación de la consultoria se encontraba vigente el permiso de vertimiento de agua residual doméstica y en la ejecucion del contato se hizo el trámite oportuno para la renovación del mismo ante CormacarenaPara la solicitud del concepto técnico de altura ante la Fuerza Aérea Colombiana es necesario adjuntar los planos de los diseños arquitetónicos de la obra que se va a ejecutar por tanto los planos hacen parte de los entregables de la consultoría contratada | Realizar los trámites en los términos indicados en la resolución para mantener vigentes los permisos de captación y de vertimiento de agua residual domestica ante la entidad Cormacarena | Adjuntar los documentos respectivos para los contratos de consultoria para realizar trámites correspondientes a procesos de licenciamiento en el termino definido de ejecución del contrato | 1Permiso de vertimiento de agua residual doméstica 2 Certificado de altura | 2 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación / Gestión Ambiental | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-4 | Deficiencias en la ejecución y seguimiento del contrato de Consultoría No 2420 de 2020 La Universidad de los Llanos suscribió el contrato de consultoría No 2420 de 2020 cuyo objeto es "Consultoría para los estudios y diseños edificio de aulas y auditorio en la sede San Antonio de la Universidad de los Llanos" con el Consorcio Diseños San Antonio el cual según informe del supervisor No 25 del 01/09/2023 cuenta con un avance financiero del 60% ($162571013) correspondiente a dos pagos parciales en los meses de mayo y diciembre de 2021 Sin embargo se evidencia que el contrato se encuentra suspendido según acta de ampliación No 12 a la suspensión No 3 del 01/09/2023 con posible fecha de reinicio el 30/10/2023 " al presentar los diseños realizados por Consorcio Diseños San Antonio ante la Curaduría primera no ha sido aprobado para la obtención de la licencia de construcción" De otra parte no se vislumbra acompañamiento oportuno por parte del supervisor para agilizar las actividades correspondientes y evitar la devolución de los diseños presentados ante la entidad competente para la aprobación y posteriormente dar paso a la ampliación de la capacidad instalada del Campus San Antonio circunstancia que afecta la comunidad estudiantil | Desde la asignación de funciones la supervisón ha realizado el seguimiento y acompañamiento oportuno a las actividades que ha ejecutado el contratista y las concedidas por poder para realizar el trámite de solicitud de licenciamiento ante la Curaduría Urbana Primera y ante el Banco de Proyectos de la Secretaría de Planeacion Departamental para la asignación de los recursos para la ejecución del proyecto La Curaduría no ha rechazado el proyecto tan solo ha realizado observaciones técnicas a los diseños presentados que son normales dentro de este tipo de trámites observaciones que han sido atendidas por el contratista con el seguimiento y acompañamiento de la supervisión Igualmente la supervisión ha adelantado mesas de trabajo con los profesionales del Banco de proyectos de la Secretaría de Planeación Departamental con el fin de obtener el concepto de viabilidad técnica para la asignación de recursos para la ejecución del proyecto | Seguir realizando el seguimiento y acompañamiento oportuno para que el cumplimiento del objeto contratual para la obtención de la licencia de construcción y la viabilidad técnica para asignación de recursos de regalías | Adjuntar los documentos de vibilidad técnica del proyecto entregado por la Gobernación del Meta correspondiente a la aprobación del proyecto y asignación de recursos Obtener la licencia de construcción del proyecto | 1 Concepto de Viabilidad Técnica del proyecto 2 Decreto por medio del cual se prioriza y se aprueba el proyecto de inversión 3 Licencia de Construcción | 3 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-5 | Deficiencias en la calidad y seguimiento de algunos ítems del contrato de obra pública No 2526 de 2021 La Universidad de los Llanos suscribió el contrato de obra No 2526 de 2021 cuyo objeto es "Mejoramiento de la infraestructura física del Campus de la Universidad de los Llanos según ficha BPUNI plan 082311 2020" con el Consorcio Unillanos III por valor de $1376306340 el cual cuenta con un avance financiero del 6646% que equivale a ($914408918 M/CTE) y un avance de obra general aproximado del 95% según informe técnico No 1708IV2023 Sin embargo se evidencia que el contrato se encuentra suspendido según acta de ampliación No 8 a la suspensión No 2 del 12/09/2023 con posible fecha de reinicio el 12/10/2023 Lo anterior en consecuencia a deficiencias para desarrollar el ítem 109 "Diseño suministro instalación y construcción red contra incendio auditorio (sistema de protección de detección incluye tanques Equipos y puesta en marcha) No se vislumbra acompañamiento oportuno por parte del supervisor para agilizar las actividades correspondiente y mitigar los riesgos de posibles fallas que retrasen la culminación o finalización del contrato de obra | Desde la asignación de funciones la supervisón ha realizado el seguimiento y control a las actividades que ha ejecutado el contratista solicitando los certificados de calidad de los materiales a emplear en este caso a la pintura tipo Coraza en busca de hacer cumplir las especificaciones técnicas de esta actividad La suspensión del contrato se generó con el fin de realizar una revisión técnica y jurídica del ítem 109 que permitó ajustar las caracteristicas técnicas del equipo de la red contra incendios según los diseños elaborados por el contratista y aprobados por la supervisión Esto permitió la ejecución de la actividad correspondiente | Seguir realizando el seguimiento y control para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada una de las actividades que hacen parte del objeto contractual en cumplimineto de la resolución rectoral N°1092 de 2021 | Recibo final y liquidación del contrato | 1 Acta de recibo final 2 Acta de liquidación | 2 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación / Vicerrecursos | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-6 | Falta de seguimiento oportuno del supervisor al contrato 1190 de 2022 en la utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP) La Universidad de los Llanos suscribió el contrato de obra No 1190 de 2022 cuyo objeto es "Mantenimiento de las Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) y de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de la Universidad de los Llanos con cargo a la ficha BPUNI PLAN 12 0911 2021" con RFM Ingeniería y Consultoría SAS por valor de $84650545 el cual se encuentra totalmente finalizado liquidado y en funcionamiento al servicio de la comunidad que integra la Universidad Sin embargo dentro de los registros fotográficos de los informes allegados a este Ente de Control se evidencian algunos trabajadores laborando sin la debida utilización de los Elementos de Protección Personal (EPP) Lo anteriormente descrito deja entrever que la ejecución del contrato no conto con un acompañamiento oportuno y/0 constante por parte del supervisor | A pesar que la universidad verifico la competencia de los operarios y la entrega de los EPPS estos no hicieron uso adecuado de los elementos de protección personal | Verificar de que el personal posea las competencias necesarias para desempeñarse en espacios confinados Verificar mediante evidencias proporcionadas por el contratista de la realización de capacitaciones relacionadas con el uso manejo y cuidado de los elementos de protección personal Solicitarán pruebas de las inspecciones de seguridad ocupacional implementadas por el contratista en el marco del desarrollo del contrato | Acta de verificación de competencia del trabajador para la actividad a realizar y acta de capacitaciones en el uso manejo y cuidado de los elementos de protección personal informes y registros fotográficos | 1 Acta de verificación | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Oficina Asesora de Planeación / Ambiental | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-7 | Deficiencias en la planeación del contrato de obra pública No 868 de 2022 La Universidad de los Llanos suscribió el contrato de obra pública No 868 de 2022 cuyo objeto es "Mejoramiento de la infraestructura física de los edificios académico administrativos y laboratorio de simulación y desarrollo de habilidades farmacéuticas ficha BPUNI plan 13 0911 2021 y ficha BPUNI FCS 02 1211 2021" donde según la acta ampliación de suspensión No 2: suscrita el 14/08/2023 con un plazo de 14 días fecha de reinicio el 30/08/2023 deja en evidencia que el contrato se encuentra en ejecución con un avance de obra general aproximado del 90% Falta de plaeación en los estudios de conveniencia y oportunidad relacionados con los diseños eléctricos y mecánicos para el "laboratorio de habilidade farmacéuticas del campus San Antonio Así mismo el edificio de Ciencias Básicas del campus Barcelona no se incluyeron actividades en los estudios iniciales y realizaron modificaciones a las actividades las cuales fueron solictadas por el supervisor del contrato | En la planeación del proyecto se estableció en el presupuesto de obra el ítem 1010 DISEÑO INGENIERÍA Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL LABORATORIO DE HABILIDADES FARMACÉUTICAS INCLUYE MEMORIAS DE CÁLCULOS PLANOS DE DUCTERIAS PLANO CON UBICACIÓN DE UMAS Y FILTROS PLANO DE SISTEMA ELÉCTRICO PLANO DE ILUMINACIÓN Y TOMAS TABLERO ELÉCTRICO Y CONTROLES DE MANDO CUADRO DE CARGAS PRESUPUESTO MEMORIAS DE CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS por medio del cual el contratista debe realizar los diseños del sistema de acondicionamiento de aire y el diseño del sistema eléctrico para el Laboratorio de acuerdo con el estudio del mercado realizadoTodos los proyectos de mejoramiento en su etapa de ejecución pueden presentar modificaciones por mayores o menores cantidades como tambien por necesidad de incluir actividades no previstas que estan enmarcadas dentro de la ley de contratación vigente | Seguir realizando el seguimiento y control para dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de cada una de las actividades que hacen parte del objeto contractual en cumplimiento de la resolución rectoral N°1092 de 2021 | Recibo final y liquidación del contrato | 1 Acta de recibo final 2 Acta de liquidación | 2 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | VICERRECTORIA DE RECURSOS | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-8 | Deficiencias en la planeación para la modalidad de selección en el contrato No 1154 de 2022 firmado con Artilab SA cuyo objeto es Adquisición de reactivos materia prima materiales e insumos para los laboratorios de la Universidad En dicho estudio previo la Universidad de los Llanos discrimina dos grupos (Grupo 1 y Grupo 2) en donde el estudio de mercado del grupo 1 presenta un valor de $89288329 y el segundo por $52093302 para un total de $141381631 en donde dichos elementos surgen del proyecto No BPUNI VIAC 03 511 2021 par el desarrollo de la investigación tecnología e innovación para la generación de una productividad científica con visibilidad e impacto en la Universidad En el numeral 41 de los estudios previso señala que la modalidad de selección es contratación directa según el numeral 24 artículo 2 del manual de contratación | Desconocimiento del procedimiento de contratación directa | Capacitación a responsables y demás personal involucrado en la ejecución de la contratación directa | Brindar capacitación al personal involucrado en la ejecución de procesos contractuales | Capacitaciones realizadas | 2 | 2024-01-16 | 2024-12-31 | Vicerrectoria de Recursos Dirección General de Investigaciones (DGI) | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-9 | Riesgos en la pérdida de recursos ocasionados por tormentas eléctricas: En la revisión de los elementos adquiridos en el contrato No 733 de 2022 se evidencia sesenta y siete (67) elementos valorados en $67576000 afectados por las tormentas ocasionadas en donde la Universidad de los Llanos notifica a la Previsora SA los daños ocasionados en virtud de las descargas eléctricas en la sede Barcelona con el fin de realizar el correspondiente trámite ante la Aseguradora | 1 No existe procedimiento aprobado por el Sistemas Integrado de Gestión (SIG) para el trámite de los distintos siniestros novedades modificaciones y amparos ante la respectiva aseguradora contratada por la Universidad | 11 Elaborar un procedimiento que permita el trámite de los distintos siniestros novedades modificaciones y amparos ante la respectiva aseguradora contratada por la Universidad que incluya los tiempos y responsables respectivos | 1 Implementar el procedimiento elaborado y aprobado por la Universidad | Procedimiento | 1 | 2024-02-01 | 2024-06-28 | Sistemas y Vicerrectoria de Recursos | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-9 | Riesgos en la pérdida de recursos ocasionados por tormentas eléctricas: En la revisión de los elementos adquiridos en el contrato No 733 de 2022 se evidencia sesenta y siete (67) elementos valorados en $67576000 afectados por las tormentas ocasionadas en donde la Universidad de los Llanos notifica a la Previsora SA los daños ocasionados en virtud de las descargas eléctricas en la sede Barcelona con el fin de realizar el correspondiente trámite ante la Aseguradora | 1 No existe procedimiento aprobado por el Sistemas Integrado de Gestión (SIG) para el trámite de los distintos siniestros novedades modificaciones y amparos ante la respectiva aseguradora contratada por la Universidad | 12 Gestionar ante la aseguradora para agilizar el trámite de reposición de los bienes que fueron afectados con la tormenta eléctrica correspondientes al Contrato No 733 de 2022 | 2 Obtener respuesta de la reclamación presentada a la aseguradora sobre los bienes que fueron afectados por tormenta electrica adquiridos mediante Contrato No 733 de 2022 | Respuesta por parte de la Aseguradora | 1 | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Sistemas y Vicerrectoria de Recursos | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-10 | Falta de funcionalidad en elemento adquirido en el contrato No 733 de 2022 Proyecto PLAN 07 28192020: Se evidencia que el KIOKO ZTECO Speed Fce están ubicados en dos entradas de dicha sede pero sin entrar en funcionamiento Es un dispositivo de control de acceso de nueva generación que incorpora múltiples métodos de identificación biométrica A la fecha no se encuentra al servicio de la comunidad estudiantil | 1 A la fecha los dos equipos KIOSCO ZKTECO SpeedFace han sido habilitados para llevar un control epidemiológico de los funcionarios administrativos de planta que tuvieron COVID19 | 11 Habilitar el uso de los KIOSCO ZKTECO SpeedFace para todos los funcionarios administrativos de planta de la Universidad | 1 Implementar el uso de los KIOSCO ZKTECO SpeedFace para el registro de ingreso y salida de todos los funcionarios administrativos de planta de la Universidad que ingresan por las porterías en donde se encuentran instalados los equipos | Porcentaje de funcionarios de planta habilitados en el Sistema ZKTECO | 100 | 2024-02-01 | 2025-02-28 | Sistemas y Vicerrectoria de Recursos | 100%
Especial | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-1 | El formato F22A_CDM Informes no presenta todos los anexos exigidos en el Art 24º de la Resolución 177 de 2021 No se encuentra adjunto el “Plan Indicativo: Plan de acción y Ejecución estampilla Unillanos” | Durante las vigencias 2019 al 2021 la Universidad cargó el anexo respectivo en formato excel el cual se solicitó el ajuste del anexo a pdf tal como se informó en el ticket a la CDM del cual recibimos respuesta mediante correo electrónico recibido el 5/09/22 indicando que es autonomía de la Universidad presentar los anexos requeridos en los formatos establecidos por la Universidad teniendo en cuenta que no existe un Plan indicativo en la Universidad de los Llanos | Seguir diligenciando el formato F22A con los siguientes anexos: Plan de Acción Institucional de la vigencia respectiva el informe de gestión institucional de la vigencia y el informe de ejecución de la Estampilla Unillanos en formato pdf | Diligenciar el formato F22A con los anexos respectivos | Formato dilgenciado y anexos | 3 | 2024-01-22 | 2025-01-31 | Oficina Asesora de Planeación | 100%
Especial | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-2 | La presentación de la información de los contratos Nº 222 – Nº 733 – Nº 868 (tomados en la muestra) presenta diferencia entre los formatos F26A_CDM y F05A_CDM y SIA Observa | La diferencia presentada en los contratos tomados como muestra en la plataforma y formatos se debe a que estos cuentan con más de una fuente de financiación Dichos contratos se han cargado por el valor total del contrato lo que se genera que en muchas ocasiones no coincida la información entre el F26_ cdm presentado por la vicerrectoría y el F05 presentado por la oficina de presupuesto ya que este último formato toma el valor de la estampilla únicamente | Elevar consulta a la Contraloría mediante el aplicativo SIA OBSERVA sobre la pertinencia de cargar únicamente la información correspondiente a Estampilla en la Plataforma SIA OBSERVA con el propósito de obtener la trazabilidad en la información que se debe rendir en el aplicativo | Consultar mediante el aplicativo la pertinencia de cargar la información únicamente de recursos de estampilla | CONSULTA | 1 | 2024-01-15 | 2024-06-28 | Vicerrectoría de Recursos Universitarios | 100%
Especial | Vigencia 2022 | 2024-01-16 | 2022-3 | La entidad no rindió 2 contratos en la plataforma de SIA Observa dentro de los términos establecidos (Art18º Res177/2021) | Actualmente no se cuenta con un instrumento que permita la identificación adecuada de los contratos tramitados desde la Vicerrectoría de Recursos por concepto de estampilla lo que ocasiona que se presenten errores al momento de rendir oportunamente los contratos | Implementar un documento excel que contenga la información del contrato una columna de identificación del rubro presupuestal con el fin de asegurar que toda la información se cargue en la plataforma | Implementación de un excel con la información de identificación de rubros | ARCHIVO | 1 | 2024-01-15 | 2024-06-28 | Vicerrectoría de Recursos Universitarios | 100%
Especial | Vigencia 2023 | 2024-08-01 | 2023-1 | Hallazgo N° 1 De acuerdo con la información del formato F03b_ cuentas bancarias estampilla prounillanos y la información del chip de la CGN (notas estados financieros) se presenta una diferencia en la cuenta 854000015 por valor de $492195 al 31 de diciembre de 2023 | La universidad de los Llanos reconoce que efectivamente se presentó una diferencia la cual ya fue subsanada posterior a la rendición de este formato Por lo tanto se confirma la observación para el informe definitivo de revisión de la cuenta | 1 Establecer un procedimiento de cierre Tesoral adoptado y socializado mediante el sistema de Gestión de la Calidad en el que se establezca el respectivo cierre bancario a corte de cada vigencia fiscal | Procedimiento de cierre Tesoral adoptado y socializado | Procedimiento de cierre Tesoral adoptado en el SIG | 1 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | TESORERÍA | 100%
Especial | Vigencia 2023 | 2024-08-01 | 2023-1 | Hallazgo N° 1 De acuerdo con la información del formato f03b_ cuentas bancarias estampilla prounillanos y la información del chip de la CGN (notas estados financieros) se presenta una diferencia en la cuenta 854000015 por valor de $492195 al 31 de diciembre de 2023 | La universidad de los Llanos reconoce que efectivamente se presentó una diferencia la cual ya fue subsanada posterior a la rendición de este formato Por lo tanto se confirma la observación para el informe definitivo de revisión de la cuenta | 2 General el reporte del libro auxiliar con el fin de conciliar la información contable y tesoral para reportar en el formato F03b_ cuentas bancarias estampilla prounillanos en enero 2025 | Reporte del libro auxiliar con el fin de conciliar la información contable y tesoral | Libro auxiliar conciliado y reportado a Planeación formato f03b_ cuentas bancarias estampilla prounillanos | 1 | 2024-08-01 | 2025-03-30 | TESORERÍA | 100%
Especial | Vigencia 2023 | 2024-08-01 | 2023-2 | Hallazgo N° 2 No hay coherencia en el formato 26a_cam y el formato fosa_cam referente al valor del contrato 650 se evidencia diferencia por valor de $27385000 esto debido a que no reportan en el formato f05a la adición del contrato | La universidad de los Llanos reconoce que efectivamente se presentó un error involuntario en la digitación del número del contrato: Por lo tanto se confirma la observación para el informe definitivo de revisión de la cuenta | 1 Socializar semestralmente el formato F5 a todas las dependencias (División de servicios Administrativos Vicerrectoria de Recursos Vicerrectoría Académica Oficina Asesora Jurídica Curriculum y Planeación) con el fin de Unificar el criterio de diligenciamiento | Socializar semestralmente el formato F5 a todas las dependencias (División de servicios Administrativos Vicerrectoria de Recursos Vicerrectoría Académica Oficina Asesora Jurídica Curriculum y Planeación) | Dos socializaciones del Formato F5 a todas las dependencias | 2 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 100%
Especial | Vigencia 2023 | 2024-08-01 | 2023-2 | Hallazgo N° 2 No hay coherencia en el formato 26a_cam y el formato fosa_cam referente al valor del contrato 650 se evidencia diferencia por valor de $27385000 esto debido a que no reportan en el formato f05a la adición del contrato | La universidad de los Llanos reconoce que efectivamente se presentó un error involuntario en la digitación del número del contrato: Por lo tanto se confirma la observación para el informe definitivo de revisión de la cuenta | 2 Remitir desde al área Financiera por correo electrónico los Registros presupuestales por concepto de estampilla al cierre mensual a cada una de las depedencias responsables (División de servicios Administrativos Vicerrectoria de Recursos Vicerrectoría Académica Oficina Asesora Jurídica y Planeación) | Remisión mensual de Registros presupuestales | Remisión mensual de Registros presupuestales | 12 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 100%
Especial | Vigencia 2023 | 2024-08-01 | 2023-2 | Hallazgo N° 2 No hay coherencia en el formato 26a_cam y el formato fosa_cam referente al valor del contrato 650 se evidencia diferencia por valor de $27385000 esto debido a que no reportan en el formato f05a la adición del contrato | La universidad de los Llanos reconoce que efectivamente se presentó un error involuntario en la digitación del número del contrato: Por lo tanto se confirma la observación para el informe definitivo de revisión de la cuenta | 3 Cada una de las áreas debe realizar la revisión del Formato F05 frente al F26 y genera la observación en caso de presentarse inconsistencia en la información registrada y remitir a Financiera respuesta para lo pertinente | Revisión Semestral del Formato F05 frente al F26 y genera la observación en caso de presentarse inconsistencia | Revisión semestral y remisión del formato F05 a Financiera | 2 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | (División de servicios Administrativos Vicerrectoria de Recursos Vicerrectoría Académica Oficina Asesora Jurídica y Planeación) | 100%
Especial | Vigencia 2023 | 2024-08-01 | 2023-2 | Hallazgo N° 2 No hay coherencia en el formato 26a_cam y el formato fosa_cam referente al valor del contrato 650 se evidencia diferencia por valor de $27385000 esto debido a que no reportan en el formato f05a la adición del contrato | La universidad de los Llanos reconoce que efectivamente se presentó un error involuntario en la digitación del número del contrato: Por lo tanto se confirma la observación para el informe definitivo de revisión de la cuenta | 4 Financiera consolida la información semestral y revisa que no existan registros sin validación | Formato F05 consolidado Semestralmente y remitido desde Financiera a Planeación | Formato F05 consolidado y remitido desde Financiera a Planeación | 2 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 100%
Especial | Vigencia 2023 | 2024-08-01 | 2023-3 | Hallazgo N° 3 No hay coherencia entre los formatos 26a_cdm con el reporte Sia Observa en relación con el objeto del contrato N° 47 | La universidad de los Llanos reconoce que efectivamente se presentó un error involuntario en la digitación del número del contrato: Por lo tanto se confirma la observación para el informe definitivo de revisión de la cuenta | 1 Realizar verificación mensual del objeto del contrato especial de hora catedra registrados en el formato F26 contra el reporte que genera el Sistema SIA OBSERVA cuando se presenten contratos a rendir | Certificación cuatrimestral de la verificación del objeto del contrato especial de hora catedra registrados en el formato F26 | Certificación cuatrimestral de la verificación del objeto del contrato especial de hora catedra registrados en el formato F26 | 3 | 2024-08-01 | 2025-07-31 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023-1 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera Condición: Al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 04 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos mediante las resoluciones superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optó el profesorDoctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela no se evidenció dicha legalización se concluye que profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera no cumplió con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución Superior 04 de 2017por la cual se otorga comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera que dice: Articulo 3.. | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resolución superior 04 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 (Apoyo económico) Causa: La Universidad de Santiago de Compostela procedió de oficio a dar de baja definitiva de carácter académico al doctorando Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera en el Programa de doctorado por no haber depositado la tesis en el plazo establecido para ello en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad | 1 Actualizar el procedimiento PDDOC07 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES DE ESTUDIO con relación al Acuerdo 009 de 2024 "por medio del Por el cual se establecen requisitos y procedimiento para otorgar comisión de estudios y apoyo económico para Profesores de carrera de la Universidad de los Llanos" | Procedimiento documentado y socializado a las instancias pertinentes | Procedimiento Socializado | 1 | 2024-08-20 | 2025-03-31 | VICERRECTORIA ACADEMICA Y OFICINA ASESORA JURÍDICA | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023-1 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera Condición: Al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 04 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos mediante las resoluciones superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optó el profesorDoctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela no se evidenció dicha legalización se concluye que profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera no cumplió con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución Superior 04 de 2017por la cual se otorga comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera que dice: Articulo 3.. | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resolución superior 04 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 (Apoyo económico) Causa: La Universidad de Santiago de Compostela procedió de oficio a dar de baja definitiva de carácter académico al doctorando Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera en el Programa de doctorado por no haber depositado la tesis en el plazo establecido para ello en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad | 2 Hacer efectiva la póliza de garantías suscrita por el docente por el otorgamiento de la comisión de estudio | Requerimiento a la aseguradora suministrando los insumos aportados por el supervisor con el fin de hacer efectiva la póliza de garantia | Oficio remitido a la aseguradora | 1 | 2024-08-20 | 2025-07-31 | VICERRECTORIA DE RECURSOS Y SUPERVISOR | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023-1 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera Condición: Al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 04 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos mediante las resoluciones superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optó el profesorDoctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela no se evidenció dicha legalización se concluye que profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera no cumplió con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución Superior 04 de 2017por la cual se otorga comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera que dice: Articulo 3.. | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resolución superior 04 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 (Apoyo económico) Causa: La Universidad de Santiago de Compostela procedió de oficio a dar de baja definitiva de carácter académico al doctorando Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera en el Programa de doctorado por no haber depositado la tesis en el plazo establecido para ello en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad | 3 En el evento de no lograr hacer efectiva la póliza la Universidad invitará al docente a celebrar acuerdo de pago | Invitación al docente para concertar acuerdo de pago | Invitación por oficio | 1 | 2024-08-20 | 2025-07-31 | JURÍDICA | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023-1 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera Condición: Al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 04 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos mediante las resoluciones superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optó el profesorDoctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Santiago de Compostela no se evidenció dicha legalización se concluye que profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera no cumplió con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución Superior 04 de 2017por la cual se otorga comisión de estudios al profesor Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera que dice: Articulo 3.. | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resolución superior 04 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 074 de 2019 y 051 de 2020 (Apoyo económico) Causa: La Universidad de Santiago de Compostela procedió de oficio a dar de baja definitiva de carácter académico al doctorando Guillermo Alejandro Quiñonez Mosquera en el Programa de doctorado por no haber depositado la tesis en el plazo establecido para ello en el Reglamento de Estudios de Doctorado de la Universidad | 4 De no llegar a un acuerdo de pago con el docente comisionado se constituirá acto administrativo para reclamar por via judicial | Acto Administrativo que contenga una obligaciòn clara expresa y exigible para reclamar por via judicial | Acto Administrativo para reclamar vía judicial | 1 | 2024-08-20 | 2025-07-31 | JURÍDICA | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023- 2 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios a las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos Condición: A la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 12 de 2017 y a la profesora Laura Mesa Castellanos mediante la Resolución Superior 05 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos con fuente de financiación estampilla prounillanos mediante la resolución superior 07 de 2021 para la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda y mediante las resoluciones 24 de 2020 y 48 de 2021 para las profesora Laura Mesa Castellanos Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optaron las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos (Doctorado en Gestión en la Universidad Escuela de Administración de Negocios EAN y Doctorado en Ciencias - Biología en la Universidad Nacional de Colombia respectivamente)... | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resoluciones Superiores 012 y 005 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 7 de 2021 24 de 2020 y 48 de 2021 (Apoyo económico) Causa: Falta de legalización del título respectivo | 1 Actualizar el procedimiento PDDOC07 PROCEDIMIENTO PARA OTORGAMIENTO Y SEGUIMIENTO A COMISIONES DE ESTUDIO con relación al Acuerdo 009 de 2024 "por medio del Por el cual se establecen requisitos y procedimiento para otorgar comisión de estudios y apoyo económico para Profesores de carrera de la Universidad de los Llanos" | Procedimiento documentado y socializado a las instancias pertinentes | Procedimiento Socializado | 1 | 2024-08-20 | 2025-03-31 | VICERRECTORIA ACADEMICA Y OFICINA ASESORA JURÍDICA | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023-2 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios a las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos Condición: A la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 12 de 2017 y a la profesora Laura Mesa Castellanos mediante la Resolución Superior 05 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos con fuente de financiación estampilla prounillanos mediante la resolución superior 07 de 2021 para la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda y mediante las resoluciones 24 de 2020 y 48 de 2021 para las profesora Laura Mesa Castellanos Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optaron las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos (Doctorado en Gestión en la Universidad Escuela de Administración de Negocios EAN y Doctorado en Ciencias - Biología en la Universidad Nacional de Colombia respectivamente)... | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resoluciones Superiores 012 y 005 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 7 de 2021 24 de 2020 y 48 de 2021 (Apoyo económico) Causa: Falta de legalización del título respectivo | 2 Hacer efectiva la póliza de garantías suscrita por el docente por el otorgamiento de la comisión de estudio | Requerimiento a la aseguradora suministrando los insumos aportados por el suspervisor con el fin de hacer efectiva la póliza de garantia | Oficio remitido a la aseguradora | 1 | 2024-08-20 | 2025-07-31 | VICERRECTORIA DE RECURSOS Y SUPERVISOR | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023-2 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios a las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos Condición: A la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 12 de 2017 y a la profesora Laura Mesa Castellanos mediante la Resolución Superior 05 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos con fuente de financiación estampilla prounillanos mediante la resolución superior 07 de 2021 para la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda y mediante las resoluciones 24 de 2020 y 48 de 2021 para las profesora Laura Mesa Castellanos Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optaron las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos (Doctorado en Gestión en la Universidad Escuela de Administración de Negocios EAN y Doctorado en Ciencias - Biología en la Universidad Nacional de Colombia respectivamente)... | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resoluciones Superiores 012 y 005 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 7 de 2021 24 de 2020 y 48 de 2021 (Apoyo económico) Causa: Falta de legalización del título respectivo | 3 En el evento de no lograr hacer efectiva la póliza la Universidad invitará al docente a celebrar acuerdo de pago | Invitación al docente para concertar acuerdo de pago | Invitación por oficio | 1 | 2024-08-20 | 2025-07-31 | JURÍDICA | 100%
AEF | Vigencia 2020 2023 | 2024-08-20 | 2020-2023-2 | Presunto detrimento en apoyo económico otorgado para comisión de estudios a las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos Condición: A la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda se le otorgó comisión de estudios mediante la Resolución Superior 12 de 2017 y a la profesora Laura Mesa Castellanos mediante la Resolución Superior 05 de 2017 Como apoyo económico para el pago de matrícula la Universidad de los Llanos autorizó otorgar recursos económicos con fuente de financiación estampilla prounillanos mediante la resolución superior 07 de 2021 para la profesora Jenny Milena Riveros Castañeda y mediante las resoluciones 24 de 2020 y 48 de 2021 para las profesora Laura Mesa Castellanos Como quiera que vencido el tiempo para la legalización del título al que optaron las profesoras Jenny Milena Riveros Castañeda y Laura Mesa Castellanos (Doctorado en Gestión en la Universidad Escuela de Administración de Negocios EAN y Doctorado en Ciencias - Biología en la Universidad Nacional de Colombia respectivamente)... | Criterio: Acuerdo Superior 2 de 2004 Acuerdo Superior 11 de 2018 Resoluciones Superiores 012 y 005 de 2017 (Comisión de estudios) Resoluciones Superiores 7 de 2021 24 de 2020 y 48 de 2021 (Apoyo económico) Causa: Falta de legalización del título respectivo | 4 De no llegar a un acuerdo de pago con el docente comisionado se constituirá acto administrativo para reclamar por via judicial | Acto Administrativo que contenga una obligaciòn clara expresa y exigible para reclamar por via judicial | Acto Administrativo para reclamar vía judicial | 1 | 2024-08-20 | 2025-07-31 | JURÍDICA | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2023 | 2025-01-16 | 2023-1 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria Nº 1 Deficiencias en la publicación de documentos en SIA Observa y Secop Condición: Revisados los expedientes contractuales de la muestra se encontraron falencias en la publicación de los documentos del proceso en los aplicativos Secop y SIA Observa se evidenció que todos los documentos del proceso no fueron cargados en el Secop y SIA Observa como se indica a continuación: Contratos 434 471 576 656 666 418 577 595 698 1014 1177 1227 y 1322 de 2023: No se evidenciaron en Secop II entre otros la póliza y la aprobación pagos realizados informe del contratista informe del supervisor Asi mismo en SIA Observa no se evidenciaron entre otros los informes del contratista y supervisor y las actas de terminación y liquidación Así mismo no se evidenció el link del portal web de la Unillanos en donde publican los procesos de selección cuando la modalidad es contratación directa Criterio: Artículo 6 Resolución Rectoral 685 de 2021 Decreto 1082 de 2015 | CAUSA: Falta de recursos humanos o técnicos necesarios para cargar los documentos ausencia de cultura de transparencia y rendición de cuentas o equipo tecnológico deficiente Efecto: Incumplimiento al principio de transparencia y publicidad lo cual afecta el deber funcional y la buena marcha de la Institución toda vez que la información contractual podría no conocerse a tiempo | Garantizar el cumplimiento de la publicación de la documentación en el aplicativo Secop y SIA Observa y trazar un plan de capacitación que permita afianzar el cargue documental requerido asegurando la transparencia cumplimiento de la normativa vigente y la eficiencia en el proceso de contratación pública | Realizar capacitación cuatrimestralmente dirigidas para los supervisores de contratos de la Universidad de lo Llanos con el fin de garantizar el cumplimiento normativo Adjuntando registro de asistencia debidamente firmadas por los involucrados en el proceso del cargue documental en SIA Observa y Secop | Capacitaciones cuatrimestrales a Supervisores de Contratos | 3 | 2025-01-20 | 2025-12-15 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS/CPS | 100%
Auditoría Cumplimiento Contratos | Vigencia 2023 | 2025-01-16 | 2023-3 | Hallazgo Nº 3 contrato no acorde al manual interno de contratación contrato 1243 de 2023 Condición: La Universidad de los Llanos en desarrollo del proyecto VIAC 06 1010 2022 “Fortalecimiento de las capacidades científicas tecnológicas y de innovación para la generación y uso del conocimiento en la Universidad de los Llanos Actualización 2” el cual pertenece a la política 1 de Administración de los recursos de la Estampilla Universidad de los Llanos suscribió el contrato 1243 de 2023 con las siguientes características: Objeto: Renovación del hosting y el alojamiento de la plataforma virtual moodle en la nube necesario para el desarrollo del proyecto: incrementar la producción de contenidos digitales para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad de los Llanos Valor $183047040 Contratista: Edu Labs SAS. Verificados los estudios de conveniencia y oportunidad se evidenció que la Universidad se acogió a la modalidad de contratación directa establecida en los artículos 28 y 29 de la Resolución Rectoral 0685 de 2021 Manual de Contratación más exactamente el numeral 9 del artículo 29 que dice “…Cuando no exista pluralidad de oferentes o el oferente sea distribuidor exclusivo…” En este sentido la Universidad señalo en el numeral 1 de los estudios de conveniencia y oportunidad que “…Así mismo una vez verificado con moodleorg se encuentra que EDU LABS SAS es la única empresa con certificación Moodle Partner en Colombia y que tiene clientes de los sectores público y privado que son un referente frente a los servicios que ofrece a las diferentes entidades como Universidad de Cartagena Escuela de Ingeniería Julio Garavito Universidad Nacional de Colombia Universidad de la Sabana Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Universidad del Rosario…” Sin embargo consultado el portal moodleorg, se evidencia que Edu Labs SAS no es el único oferente del servicio moodle ya que también existe Buen Data es decir existe pluralidad de oferentes y el distribuidor no es exclusivo | CAUSA: Inobservancia de los requisitos para los casos en que opera la contratación directa Efecto: Ausencia de pluralidad de oferentes | 1 Realizar capacitación sobre el manual de contratación procedimiento de contratación y los formatos relacionados al personal involucrado en cada una de las etapas contractuales asegurando que todos los miembros del equipo sean competentes en la normativa vigente procedimientos técnicos y criterios de selección para realizar una contratación pública eficiente transparente y legal | Realizar semestralmente Capacitación sobre el manual de contratación procedimiento de contratación y los formatos relacionados dirigida a supervisores de la Universidad de los Llanos con el fin de garantizar el cumplimiento normativo adjuntando Listado de asistencia debidamente firmado por los involucrados en cada una de las etapas contractuales | Capacitación Semestral a Supervisores de Contratos | 2 | 2025-01-20 | 2025-12-15 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS/CPS | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2023 | 2025-01-16 | 2023-3 | Hallazgo Nº 3 contrato no acorde al manual interno de contratación contrato 1243 de 2023 Condición: La Universidad de los Llanos en desarrollo del proyecto VIAC 06 1010 2022 “Fortalecimiento de las capacidades científicas tecnológicas y de innovación para la generación y uso del conocimiento en la Universidad de los Llanos Actualización 2” el cual pertenece a la política 1 de Administración de los recursos de la Estampilla Universidad de los Llanos suscribió el contrato 1243 de 2023 con las siguientes características: Objeto: Renovación del hosting y el alojamiento de la plataforma virtual moodle en la nube necesario para el desarrollo del proyecto: incrementar la producción de contenidos digitales para el fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la Universidad de los Llanos Valor $183047040 Contratista: Edu Labs SAS. Verificados los estudios de conveniencia y oportunidad se evidenció que la Universidad se acogió a la modalidad de contratación directa establecida en los artículos 28 y 29 de la Resolución Rectoral 0685 de 2021 Manual de Contratación más exactamente el numeral 9 del artículo 29 que dice “…Cuando no exista pluralidad de oferentes o el oferente sea distribuidor exclusivo…” En este sentido la Universidad señalo en el numeral 1 de los estudios de conveniencia y oportunidad que “…Así mismo una vez verificado con moodleorg se encuentra que EDU LABS SAS es la única empresa con certificación Moodle Partner en Colombia y que tiene clientes de los sectores público y privado que son un referente frente a los servicios que ofrece a las diferentes entidades como Universidad de Cartagena Escuela de Ingeniería Julio Garavito Universidad Nacional de Colombia Universidad de la Sabana Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Universidad del Rosario…” Sin embargo consultado el portal moodleorg, se evidencia que Edu Labs SAS no es el único oferente del servicio moodle ya que también existe Buen Data es decir existe pluralidad de oferentes y el distribuidor no es exclusivo | CAUSA: Inobservancia de los requisitos para los casos en que opera la contratación directa Efecto: Ausencia de pluralidad de oferentes | 2 Realizar monitoreo y verificación de la correcta aplicación de los procedimientos el manejo de herramientas tecnológicas y la toma de decisiones basadas en criterios objetivos | Monitoreo semestral a la aplicación de los procedimientos | Informe semestral de Monitoreo realizado al proceso de contratación | 2 | 2025-01-20 | 2025-12-15 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS/CPS | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2023 | 2025-01-16 | 2023-4 | Hallazgo administrativo Nº 4 Por no cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato 440 de 2024 Condición: La Universidad de los Llanos firmó el contrato 440 de 2023 con las siguientes condiciones Objeto: Renovación del servicio de bases de datos banda 2C de Consortia SAS para el desarrollo de las áreas del sistema de bibliotecas de la Universidad de los Llanos Valor $704576744 Contratista: Consortia SAS RL: Cesar Augusto Rendón Valencia Nit: 9005572351 Supervisor: Herminda Navarro Arguello Jefe oficina de Biblioteca Fecha se suscripción: 01/03/2023 Plazo 4 meses con vigencia de 12 meses En los estudios de conveniencia y oportunidad para contratación de bienes y servicios se establecieron entre otras las siguientes obligaciones específicas del contratista: La obligación numeral 20) indica que la renovación de la base de datos será por 12 meses calendario lo cual fue confirmado en la minuta contractual Sin embargo el informe del contratista de mayo 24 de 2023 indica que el periodo de suscripción de los recursos estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2023 lo cual difiere de las obligaciones del contratista establecidas en la respectiva minuta que indica que es hasta el 08 de marzo de 2024 de acuerdo al acta de inicio Por lo anterior se evidencia que el contratista incumplió con las obligaciones establecidas en los estudios previos y el contrato 440 de 2023 Criterio: Clausula 6 numeral 20 del contrato 440 de 2023 Artículo 11 de la Resolución Rectoral No 0685 de 2021 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación de la Universidad de los Llanos | CAUSA : Ausencia de un control efectivo en la ejecución de las obligaciones por parte del supervisor Efecto: Lo anterior incumpliendo el principio de economía en cual indica que la Universidad de los Llanos en su actividad contractual procederán con racionalidad austeridad y eficiencia optimizando el uso de los recursos y del tiempo sin acudir a procedimientos y gastos innecesarios | Realizar capacitación a los supervisores de los contratos y revisión de los informes presentados a fin de asegurar la veracidad y coherencia de la informacion reportada | Realizar capacitación cuatrimestralmente dirigidas para los supervisores de contratos de la Universidad de lo Llanos con el fin de garantizar el cumplimiento normativo Adjuntando registro de asistencia debidamente firmadas por los involucrados en el proceso del cargue documental en SIA Observa y Secop | Capacitaciones cuatrimestrales a Supervisores de Contratos | 3 | 2025-01-20 | 2025-12-15 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS/CPS | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2023 | 2025-01-16 | 2023-6 | Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal Nº 6 Por sobrecosto en los ítems 113 21 22 32 35 y 66 del contrato 576 de 2023 Condición: La Universidad de los Llanos firmó el contrato 576 de 2023 con las siguientes condiciones:Objeto: EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZADOS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI VIARE 03 0510 2022 Valor $1296044946 Contratista: Nuevos Recursos SAS Contratista: Supervisor Rep Legal: Juan Manuel Fresen Martínez Miguel Ángel Ramírez Niño Fecha se suscripción 28/03/2023 Plazo 5 meses Con el fin de verificar si los precios de adquisición corresponden al precio de mercado se solicitaron 4 cotizaciones a diferentes proveedores sin embargo dichas cotizaciones recibidas contenían ítems con marcas y modelos diferentes a los entregados por el contratista o no eran distribuidores de esas marcas Por lo tanto en aras de la eficiencia del control fiscal se procedió a consultar los precios en diferentes portales web Cabe señalar que para mitigar las diferencias que se pudieran presentar en el valor de los mismos para la época de la compra se ajustaron los precios con la variación de la tasa representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el 27 de febrero de 2023 ($484965) frente a la fecha de la cotización el 11 de diciembre de 2024 ($437734) es decir una variación del 1079% Así mismo se tuvo en cuenta la retención en la fuente y reteica aplicados que equivale al 31% Los ítems y las tiendas de consulta de consulta se enuncian a continuación (ver informe) De acuerdo a lo anterior se evidenció un presunto sobrecosto en los ítems 1 13 21 22 32 35 y 66 del contrato 576 de 2023 por valor de $46787966 Criterio: Estudio de mercado minuta contractual precios de las tiendas virtuales | CAUSA: Estudio de mercado mal planificado Efecto: Disminución de los recursos disponibles para otros proyectos | Realizar capacitación sobre el manual de contratación procedimiento de contratación y los formatos relacionados al personal involucrado en cada una de las etapas contractuales asegurando que todos los miembros del equipo sean competentes en la normativa vigente procedimientos técnicos y criterios de selección para realizar una contratación pública eficiente transparente y legal | Realizar capacitación cuatrimestralmente dirigidas para los supervisores de contratos de la Universidad de lo Llanos con el fin de garantizar el cumplimiento normativo Adjuntando registro de asistencia debidamente firmadas por los involucrados en el proceso del cargue documental en SIA Observa y Secop | Capacitaciones cuatrimestrales a Supervisores de Contratos | 3 | 2025-01-20 | 2025-12-15 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS/CPS | 100%
Cumplimiento | Vigencia 2024 | 2025-11-11 | 2024-1 | Con indicencia Disciplinaria por extermporaneidad en la publicación de documentos en SIA Observa de los Contratos 443 446 524 526 547 586 601 648 1192 1261 1326 1332 y 1343 de 2024 | Falta de recursos humanos o técnicos necesarios para cargar los documentos ausencia de cultura de transparencia y rendición de cuentas o equipo tecnológico deficiente Efecto: Incumplimiento del principio de transparencia y publicidad lo cual afecta el deber funcional y la buena marcha de la institución toda vez que la información contractual no se conoce a tiempo | Garantizar el cumplimiento de la publicación de la documentación en el aplicativo SIA Observa y trazar un plan de capacitación que permita afianzar el cargue documental requerido asegurando la transparencia cumplimiento de la normativa vigente y la eficiencia en el proceso de contratación pública | Realizar capacitación semestral dirigidas a los Funcionarios y/o Supervisores de la Universidad de lo Llanos con el fin de garantizar el cumplimiento legales y normativo | Realizar (2) dos capacitaciones una para cada semestre | 2 | 2025-11-11 | 2026-11-10 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS | 0%
Cumplimiento | Vigencia 2024 | 2025-11-11 | 2024-5 | Con indicencia Disciplinaria por debilidades en la supervisión del contrato No 1343 de 2024 por incumplimiento de las normas de salud Ocupacional por parte de los operarios de obra | Incumplimiento de las funciones del supervisor relacionadas con el seguimiento a las especificaciones técnicas del contrato objeto de la auditoría Efecto: Riesgo de sufrir accidentes laborales por parte de los operadores de obra | Capacitación dirigido a los supervisores con el fin de que conozcan las disposiciones en materia de seguridad salud en el trabajo que se requieran para el desarrollo de la ejecución contractual | Capacitación dirigido a los supervisores orientado a fortalecer el cumplimiento de la legislación vigente sobre seguridad salud en el trabajoasí como las disposiciones administrativas reglamentarias durante la ejecución de la obra | Capacitación Semestral a Supervisores de Contratos | 2 | 2025-11-11 | 2026-11-10 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS / TALENTO HUMANO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 0%
Cumplimiento | Vigencia 2024 | 2025-11-11 | 2024-7 | Por no exigir el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social por parte del suspervisor en los contratos 1343 y 675 de 2024 | Falta de seguimiento por parte del supervisor de las obligaciones del contratista Efecto: Disminución de los ingresos al sistema de seguridad social riesgos económicos y juidiciales para la administración municipal por incumplimiento en las obligaciones de la seguridad social | Realizar capacitación a los supervisores para que conozcan sus obligaciones legales e institucionales y no se incurra en incumplimientos relacionados con la supervisión de los contratos | Realizar capacitación cuatrimestralmente dirigidas para los supervisores de contratos de la Universidad de lo Llanos orientado a fortalecer sus conocimientos y responsabilidades en la verificacion del cumplimiento de la obligacion contractual al pago de la seguridad social por parte de los contratistas | Capacitaciones cuatrimestrales a Supervisores de Contratos | 3 | 2025-11-11 | 2026-11-10 | VICERRECTORÍA DE RECURSOS | 0%